## Checklist nuntă
Gata | Sarcină | Termen | Cine se ocupă | Notițe
Cu 12 luni sau mai mult înainte
☐ | Stabiliți bugetul total și cine contribuie
☐ | Faceți o primă listă de invitați |  |  | Numărul aproximativ decide mărimea locației.
☐ | Alegeți perioada nunții |  |  | Verificați în calendarul ortodox când nu se fac nunți.
☐ | Vizitați și rezervați locația petrecerii
☐ | Alegeți nașii și vorbiți cu ei
☐ | Rezervați fotograful și videograful
☐ | Rezervați formația sau DJ-ul
Cu 8–10 luni înainte
☐ | Alegeți biserica și vorbiți cu preotul |  |  | Întrebați ce acte cere parohia și cum se face programarea.
☐ | Decideți dacă lucrați cu un organizator sau coordonator de nuntă
☐ | Stabiliți meniul de principiu și ce include pachetul locației
☐ | Alegeți florăria și decorul
☐ | Începeți căutarea rochiei de mireasă
☐ | Blocați camere pentru invitații din alt oraș
Cu 6 luni înainte
☐ | Comandați invitațiile |  |  | Textul, numele nașilor și cererea de confirmare.
☐ | Trimiteți un „save the date” invitaților din alt oraș sau din străinătate
☐ | Alegeți costumul mirelui
☐ | Alegeți și comandați verighetele
☐ | Rezervați cofetăria pentru tort și candy bar
☐ | Rezervați transportul pentru miri și invitați, dacă e nevoie
☐ | Rezervați make-up artistul și hairstylistul
Cu 3–4 luni înainte
☐ | Trimiteți invitațiile |  |  | Cu o dată limită pentru confirmări.
☐ | Mergeți la degustarea meniului
☐ | Prima probă pentru rochie
☐ | Proba de machiaj și coafură
☐ | Comandați mărturiile
☐ | Pregătiți lumânările de cununie și ce mai e nevoie pentru slujbă |  |  | Vorbiți cu nașii, de obicei se ocupă ei.
☐ | Alegeți melodia pentru primul dans
☐ | Schițați programul zilei nunții
Cu 1–2 luni înainte
☐ | Depuneți declarația de căsătorie la starea civilă |  |  | Întrebați din timp la primărie ce acte cer și cu cât timp înainte se depune.
☐ | Programați cununia civilă
☐ | Strângeți confirmările și sunați-i pe cei care n-au răspuns
☐ | Faceți planul de așezare la mese
☐ | Stabiliți meniul final și numărul de meniuri cu restaurantul
☐ | Repartizați invitații în camerele de cazare
☐ | Dați fotografului lista cu momentele și persoanele importante
☐ | Verificați ce plăți mai sunt de făcut și când
În ultima săptămână
☐ | Confirmați numărul final de invitați la restaurant
☐ | Confirmați ora și locul cu fiecare furnizor
☐ | Pregătiți plicurile pentru plăți și bacșișuri
☐ | Ultima probă a rochiei și a costumului
☐ | Pregătiți o trusă pentru ziua nunții |  |  | Ac și ață, plasturi, medicamente, încărcător, șervețele.
☐ | Desemnați o persoană de contact pentru furnizori în ziua nunții
În ziua nunții
☐ | Luați verighetele, actele și lumânările
☐ | Dați persoanei de contact programul și telefoanele furnizorilor
☐ | Stabiliți cine strânge și păstrează darurile peste noapte
☐ | Mâncați ceva și bucurați-vă de zi
După nuntă
☐ | Notați darurile primite
☐ | Achitați restul de plată către furnizori
☐ | Trimiteți mulțumiri invitaților și nașilor
☐ | Dacă v-ați schimbat numele, schimbați actele |  |  | Întrebați la serviciul de evidență a persoanelor ce termen și ce acte sunt necesare.
☐ | Recuperați costumele închiriate și obiectele de decor
Șablon gratuit de pe invitatio.ro · Lista o puteți ține și online, în doi, în planificatorul gratuit.